## Tareas
CLIENTE: | Reciclados Mexicanos S.A. de C.V. |  |  |  | Total | 1730.24 | Dias de trabajo | 48
Fecha: | 15/04/2022 10:00 a.m.
Titulo | Descripción | Horas | Precio fijo | Tipo | Costo | Administracion | pruebas | subtotal
IGU | Login | 10 | 26.95 | Mockup | 88.9 | 8.9 |  | 97.8
| Panel CRUD Altas, Bajas, Consultas, Buesuqedas proveedor | 12 | 30.8 | Mockup | 82.8 | 8.3 |  | 91.1
| Panel CRUD Altas, Bajas, Consultas, Buesuqedas material | 12 | 30.8 | Mockup | 82.8 | 8.3 |  | 91.1
| Panel CRUD Altas, Bajas, Consultas, Buesuqedas compras | 12 | 30.8 | Mockup | 82.8 | 8.3 |  | 91.1
| Menu principal | 7 | 23.1 | Mockup | 47.6 | 4.8 |  | 52.4
Administrativas | Documentacion (Manual de Usuario) | 48 | 22 | Administrative | 44 | 4.4 |  | 48.4
| Documentacion (Manual de instalación) | 48 | 22 | Administrative | 44 | 4.4 |  | 48.4
Coding Jframe java | Alta Incidencias | 10 | 18.2 | Coding | 71.4 | 7.1 | 14.2 | 92.7
| Consulta Incidencias | 10 | 18.2 | Coding | 71.4 | 7.1 | 14.2 | 92.7
| Baja Incidencias | 10 | 18.2 | Coding | 71.4 | 7.1 | 14.2 | 92.7
| Modificación incidencias | 10 | 18.2 | Coding | 71.4 | 7.1 | 14.2 | 92.7
| Reposte de Incidencias | 10 | 27.3 | Coding | 74 | 7.4 | 14.8 | 96.2
| Diseño y desarrollo de BD(11 tablas) | 11 | 36.4 | Coding | 88.22 | 8.8 | 17.6 | 114.62
Gastos admisnitrativos | Gastos(Luz, agua, internet, mantenimiento, publicidad) | 136 | 79.2 | Administrative | 571.2 | 57.12 |  | 628.32
Costo producción SW | 41525.76 | 41525.76 | 1er pago | 1 Mes
| 41525.76 |  | 2do pago | 2 Mes